## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-1-15
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 1.15 | 1，重庆程序改动合并到通版程序 2，货位调整细节修改 | 1
星期二 | 1.16 | 1，沈阳修改客退退货库书目录入不从销售数据里提取记录 2，贵州rf退货分流bug修改。 3，重庆rf提样功能从拆包界面独立出来 | 2
星期三 | 1.17 | 1，沈阳修改细分打印从完成校核后出清单和贴头。修改交接单打印界面细分不出清单，贴头 2，沈阳重做拒退校核 2018-1-18 1，沈阳重做退货校核 2，沈阳拆分退货录入店粗分，联网店粗分工作量。工作量类型插入的类型必须大写 3，导细分增加限制未提交的托盘不能导细分数据 4，增加限制，有未接收的退货数据，退货批次不能提交 | 3
星期四 | 1.18 | 1，沈阳修改退货增加库存的节点。全部转移到提交退货批次号时加库存 | 4
星期五 | 1.19 | 1，沈阳修改退货增加库存的节点。全部转移到提交退货批次号时加库存 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 1.22 | 修改剩余细节
星期二 | 1.23 | 修改剩余细节
星期三 | 1.24 | 修改剩余细节
星期四 | 1.25 | 修改剩余细节
星期五 | 1.26 | 修改剩余细节
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7