## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-4-13
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 4.9 | 样本室下架增加取消下架功能 | 1
星期二 | 4.10 | 退货细分复核重新开发  细分复核界面显示货源在格口显示附近，书目信息显示版权页  已复数据正确后变蓝色并向下移动，始终保证未复数据在上面  增加册数设置开关，利用快捷键来切换，如设置文本框变灰默认  都可以用快捷键来控制。如：校核确认用Ｆ12  箱内一书多条ＩＤ，应已复的ＩＤ不显示。（利用开关项来设置） | 2
星期三 | 4.11 | 货源格口设置。 | 3
星期四 | 4.12 |  扫描容器号后封板前，一旦程序异常退出，信息全丢失，要求增加信息记忆功能。  在还架绑定后，要求在t_pmsjrwb 数据上增加帮盘标记和绑定日期，为库房清理在途数据备用。 | 4
星期五 | 4.13 |  粗分封版批次号的调整，现在批次： 1-201804100001 2-201804100002 我想根据板号看见一个格口一天封了几批 实现后1-201804100001，1-201804100002 2-201804100001…… | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 4.16 |  分书界面增加此包【汇总】品种和册数，随着分书递减， 换包号时如果上一包状态没分流完成，增加提示【是否要强制换包?】
星期二 | 4.17 |  外研社的不同折扣的粗分问题,且在直分时不能放在同托盘上，此业务没走。
星期三 | 4.18 |  外研社的不同折扣的粗分问题,且在直分时不能放在同托盘上，此业务没走。
星期四 | 4.19 |  增加 未退件数，未退发运日期列项， 选托盘和送货架增加全选功能
星期五 | 4.20 |  设置格口处实现格口按事先定义的，按码洋从大到小顺序默认分配格口
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7