## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-4-28
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 4.23 | 修改退货提交界面 界面增加【汇总行】；  涉及的数都【居中显示】；  增加【可提交筛选】；  增加【店号】，【批次号】筛选；  增加【类型筛选】如：样本转移，立库转移，正常销退，退货库；  增加【多选】批次提交；  增加 未退件数，未退发运日期列项  返客户的退货单据打印目前位置和列项需要调整 | 1
星期二 | 4.24 | 修改退货提交界面 界面增加【汇总行】；  涉及的数都【居中显示】；  增加【可提交筛选】；  增加【店号】，【批次号】筛选；  增加【类型筛选】如：样本转移，立库转移，正常销退，退货库；  增加【多选】批次提交；  增加 未退件数，未退发运日期列项  返客户的退货单据打印目前位置和列项需要调整 | 2
星期三 | 4.25 | 修改重庆自动调度bug | 3
星期四 | 4.26 | 增加标签打印程序 | 4
星期五 | 4.27 | 增加标签打印程序 | 5
星期六 | 4.28 | 修改货位生成规则 增加自动调度程序开关 增加加急任务RF显示任务号，店名 | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一
星期二 | 5.2 |  外研社的不同折扣的粗分问题,且在直分时不能放在同托盘上，此业务没走。
星期三 | 5.3 |  增加 未退件数，未退发运日期列项， 选托盘和送货架增加全选功能
星期四 | 5.4 |  增加 未退件数，未退发运日期列项， 选托盘和送货架增加全选功能
星期五 | 5.5 | 
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7