## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-6-29
项目名称：ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 6.25 | 1，重庆修改音像上架取货区错误 2，江苏修改批量校核后去向被修改错误 3，江苏修改editbox验证条件
星期二 | 6.26 | 1，沈阳修改细分修改数量后无法绑盘bug 2，重庆统计数据客退验收：总件数 码洋：册数： 品种： 待退品上架：总件数 码洋：册数： 品 新品区上架：总件数 码洋：册数： 品 新品区下架：总件数 码洋：册数： 品种 返品区上架：总件数 码洋：册数： 品种 返品区下架：总件数 指令数：条 码洋 册数 异形区上架：件数 码洋 音像返品区上架：件数 码洋 音像返品区下架：码洋 册数 退货下架，散区下架，客退上架，散区上架，待退品区 件数，品种，码洋，册数，次数，货区
星期三 | 6.27 | 1， 重庆查退货分流到上架的品种 2，沈阳退货分流增加主动退货差异监控
星期四 | 6.28 | 1，沈阳增加dev报表程序
星期五 | 6.29 | 1，沈阳增加dev报表程序
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 7.2
星期二 | 7.3
星期三 | 7.4
星期四 | 7.5
星期五 | 7.6
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7