## Sheet2
建议在RF枪上新货拣选开始目录中增加急件提示，且限制只能做完急件才能捡普件。现目前是必须点开每个区域去看才知道有急件需拣选。 | 领任务界面按顺序推送。任务按优先级排序 | 9.20前
新货上架，容器收容，如遇箱号完成状态下，在电脑端增加查询箱子内容的完整信息。 | 增加上架任务汇总表，增加历史任务查询 | 9.20前
在已分流待上架版面，增加箱号品种明细查询 | 修改任务观察室 | 9.25前
报废仓701000111 801000111 ，在平时的时候对库存维护开放，库存平时也会存在一些风黄污损需要报废的图书，我可以从储备库里面调整到报废仓，并能生成明细报表。 | 可以按货位报废，参照河北做法 | 二期开发，一期完成后确定
拣货差异在什么版块能看到？对这些拣货差异造成的库存的储位号上的数字不准确，我们用什么程序来调整？如果没有，请增加一个。 | 增加库存调整任务模块，差异查询在新增质量管理模块处理 | 二期开发，一期完成后确定
书号查询库存时，增加输入多个书号时，同时查询出内容明细。 | 待看 | 8.28前
退货货源区设置里面，增加一个供商的模糊查询，以便查询到该供商在那个位置。 | 完成
退货单更正处理，，无法看到，所更正的这张退货单所对应的更正后的单号是那个，更正后能马上打印出更正后的单据。 | 待看 | 二期开发，一期完成后确定
更正处理的汇总 | 商流
大中专、电教类的客退流程 | 商流调整
增加客退登记与RF发退管理中心，退货理货之间的关联 | 完成
增加退货二次分流单据操作序号 | 完成
退货一次分流的结箱按钮颜色 | 完成
退货一次分流在当前 为新品区操作完后做下一单时，无法直接绑定所需要空箱进行操作。 | 待看
客退登记增加对单一个连锁店一定时间段的件数查询及汇总的功能 | 完成
RF枪上库房管理里面，货位调整及库存调整，这二个版块里面用书号查询出来的货位，请将货位从小到大排个序， | 完成
增加二次添配下架件数查询，完善工作量统计 | 下架工作量统计按结箱计件 | 二期开发，一期完成后确定
RF容器维护界面，品号查询处增加已校核品种查询功能 | 电脑上查，增加已校核明细查询 | 10月前
书名录入字段不够、书名无法录全。 | 商流
编目录入中、大、小包标准、CIP、文种、年制、学制、丛书名、附属丛书名等栏目不录，建议删掉或屏蔽。 | 商流
音像、电教一旦修改旧资料即生成新资料、造成旧资料不敢修改。 | 新增书目，不改旧资料
相同品种在同一天重复提样、重复录入。 | 待观察
应增加已补录清单查询（批次、件数）。 | 商流，再加上操作员
RF里到货拆包和到货提样应合并在一个界面里操作，便于操作方便。 |  | 8.28前
包装票签打印显示复核机台复核人姓名。 | 完成
复核台界面应显示来源方向（分流、播撒、大货量、二楼）。 | rf容器查询，完善容器查询模块
自动计划时，急件订单不与非急件并单，实现自动推送强制执行。（A、B级、允许A插队）。允许计划人员单独勾选A或B的订单并下达计划。 | 调度程序重做，重做后再实现自动计划 | 二期开发，一期完成后确定
历史计划调度任务的查询。 | 增加调度生成的下架汇总表，fhrwb的汇总表 | 二期开发，一期完成后确定
品种跟踪查询内容显示，增加“原始单号”。 | 完成
作业量查询，增加主播完成后的件数。 | 增加待校核任务表。从这张表统计 | 8.25前
作业跟踪里增加“提还样时间显示”。 | 问杨工 | 9月前
新货到货按批次查询，显示该批次每个店的包件号（作业跟踪里每个品种分散显示包件号有重复）。 | 待讨论 | 二期开发，一期完成后确定
质量管理 | 待讨论，统一放入一张表处理，表结构采用树型结构？ | 二期开发，一期完成后确定
绩效考核 | 待讨论，每个岗位需给出考核标准 | 二期开发，一期完成后确定
收货差异审批汇总 | 商流
查询指定包件号连锁店是否收货 | 商流查
考虑取消退货库，退货上架按主配方式处理。数据统一便于库存对账

## Sheet1
建议在RF枪上新货拣选开始目录中增加急件提示，且限制只能做完急件才能捡普件。现目前是必须点开每个区域去看才知道有急件需拣选。
在拣选过程中，电脑端能增加个人信息的查询，如某人申请、执行到哪一步，以便于监控急件及时处理。
RF枪上申请订单后申请人能自己查阅订单大小、笔数，根据实际情况保证现货及时出库。
新货上架，如遇箱号完成状态下，在电脑端增加查询箱子内容的完整信息。
在任务观察已调度未下架页面，希望增加订单明细可查
在已分流待上架版面，增加箱号品种明细查询
在容器查询里应查询到货物的源头，可增加操作者名字，以第一时间区分货物的走向。例如：XX区去上架但下错道频繁时，退货也在新品去上
报废仓701000111 801000111 ，在平时的时候对库存维护开放，库存平时也会存在一些风黄污损需要报废的图书，我可以从储备库里面调整到报废仓，并能生成明细报表。
拣货差异在什么版块能看到？对这些拣货差异造成的库存的储位号上的数字不准确，我们用什么程序来调整？如果没有，请增加一个。 | 库存调整，只能打印，不能生成任务
开放平时的盘点程序，有程序可以对某个区某个段的储位进行平时的盘点。人工生成对该段储位的盘点，盘点前，该段储位无任何拣货指令，盘点期间，该段储位封闭，不会产生任何指令，盘点完成，确认更新库存数据后，再开放。 | 不能
书号查询库存时，增加输入多个书号时，同时查询出内容明细。 | 不能
容器收容里面上架的内容在那里能看到？
退货货源区设置里面，增加一个供商的模糊查询，以便查询到该供商在那个位置。 | 完成
退货单更正处理，，无法看到，所更正的这张退货单所对应的更正后的单号是那个，更正后能马上打印出更正后的单据。
系统更新时能否给出提示，更新了那些内容。 | 不能
更正处理的汇总
大中专、电教类的客退流程 | 商流调整
增加客退登记与RF发退管理中心，退货理货之间的关联 | 完成
增大退货二次分流单据操作界面 | 待看
退货一次分流的结箱版面标识不明显 | 完成
退货一次分流在当前 为新品区操作完后做下一单时，无法直接绑定所需要空箱进行操作。 | 待看
客退登记增加对单一个连锁店一定时间段的件数查询及汇总的功能 | 完成
库存平时也会存在一些风黄污损或者特殊情况需要报废或者捐赠的图书，遇到这类问题我们应该怎么做呢？能不能从储备库里可以调整到一个专做这种报废或者捐赠的图书的单独库，并能生成明细报表。 | 可以按货位报废
在那个版块能查询到发出去的退货标识码是那个区县店的，发给该店多少张退货标识码了？该标识码的状态它是否已经使用？我们是否已经收货完成？（目前这些全是手工电子文档统计，发出去后的标识码的状态完全无法查询到。）
RF枪上库房管理里面，货位调整及库存调整，这二个版块里面用书号查询出来的货位，请将货位从小到大排个序，
完善工作量统计，
增加二次添配下架件数查询 | 下架统计？
WMS容器维护查询，增加周转箱一周内历史数据查询
WMS以调度未下架选项，增加订单明细查询；以分流未上架版面，增加箱号、品种明细查询。
WMS区分客退分流及到货分流的容器属性
RF容器维护界面，品号查询处增加已校核品种查询功能
书名录入字段不够、书名无法录全。 | 商流
编目录入中、大、小包标准、CIP、文种、年制、学制、丛书名、附属丛书名等栏目不录，建议删掉或屏蔽。 | 商流
音像、电教一旦修改旧资料即生成新资料、造成旧资料不敢修改。 | 新增书目，不改旧资料
相同品种在同一天重复提样、重复录入。 | 不能
应增加已补录清单查询（批次、件数）。 | 加上操作员
RF里到货拆包和到货提样应合并在一个界面里操作，便于操作方便。 | 可以
包装票签打印显示复核机台复核人姓名。 | 可以
复核台界面应显示来源方向（分流、播撒、大货量、二楼）。
自动计划时，急件订单不与非急件并单，实现自动推送强制执行。（A、B级、允许A插队）。允许计划人员单独勾选A或B的订单并下达计划。
历史计划调度任务的查询。
品种跟踪查询内容显示，增加“原始单号”。
作业量查询，增加主播完成后的件数。
作业跟踪里增加“提还样时间显示”。
新货到货按批次查询，显示该批次每个店的包件号（作业跟踪里每个品种分散显示包件号有重复）。
质量管理
绩效考核
收货差异审批汇总
查询指定包件号连锁店是否收货 | 商流查