## Sheet1
系统验收报告
甲方：青岛城市传媒股份有限公司
乙方：中金易云科技有限责任公司
合同名称 | 青岛城市传媒股份有限公司ERP系统建设项目
应用单位 | 青岛新华书店有限责任公司 | 验收部门
验收依据：招投标文件、合同（及附件和延期说明文件）中的验收要求及交付内容。
验收模块 | 中金物流管理平台
序号 | 功能项 |  | 上线情况（符合描述√，若存在需求附需求明细表，包含问题及BUG）
|  |  | 是否使用 | 存在需求
1 | 操作员维护 |  | √
2 | 角色维护 |  | √
3 | 到货登记 |  | √
4 | 到货登记（手持枪程序） |  |  | √
5 | 拆包调度 |  | √
6 | 到货拆包（手持枪程序） |  | √
7 | 到货提样（手持枪程序） |  | √
8 | 样书录入 |  |  | √
9 | 到货还样（手持枪程序） |  | √
10 | 到货分流（手持枪程序） |  | √
11 | 上架交接（手持枪程序） |  | √
12 | 挑包（手持枪程序） |  | √
13 | 库区上架（手持枪程序） |  | √
14 | 库区下架（手持枪程序） |  |  | √
15 | 容器收容（手持枪程序） |  | √
16 | Rf播种（手持枪程序） |  | √
17 | 退货理货（手持枪程序） |  |  | √
18 | 退货分流（手持枪程序） |  | √
19 | 退货上架（手持枪程序） |  |  | √
20 | 货位调整（手持枪程序） |  | √
21 | 库存调整（手持枪程序） |  | √
22 | 库存盘点（手持枪程序） |  | √
23 | 退货转移（手持枪程序） |  | √
24 | 包件交接（手持枪程序） |  | √
25 | 发运交接（手持枪程序） |  |  | √
26 | 容器查询（手持枪程序） |  | √
27 | 拆分台分流 |  | √
28 | 播撒 |  | √
29 | 播撒线设置 |  |  | √
30 | 多元文化用品录入 |  |  | √
31 | 连锁店退货贴头打印 |  |  | √
32 | 库房盘点 |  | √
33 | Rf借还 |  | √
34 | 现采程序 |  |  | √
35 | 到货更正 |  | √
36 | 发货后更正 |  | √
37 | 进退更正 |  | √
38 | 发退更正 |  | √
39 | 盘库复核 |  |  | √
40 | 盘库对照 |  | √
41 | 盘库打印 |  | √
42 | 物流与财务对账 |  |  | √
43 | 包装单据打印 |  | √
44 | 包装台校核 |  | √
45 | 称重打包 |  |  | √
46 | 发运计划 |  | √
47 | 库房作业调度 |  | √
48 | 货源退货区货位设置 |  | √
49 | 静态仓货位设置 |  | √
50 | 容器设置 |  |  | √
51 | 容器重量设置 |  | √
52 | 一般字典 |  |  | √
53 | 绩效查询 |  |  | √
54 | 在线记录 |  | √
55 | 发货查询 |  |  | √
56 | 进货查询 |  |  | √
57 | 发退查询 |  |  | √
58 | 进退查询 |  |  | √
59 | 任务统计 |  |  | √
60 | 立库查询 |  | √
61 | 品种跟踪 |  | √
62 | 作业量查询 |  | √
63 | 连锁店单据确认情况追踪 |  | √
操作员确认签字
负责人确认签字

## 需求和问题
系统验收报告（需求及问题）
4 | 到货登记（手持枪程序） | 收货组
字体太小看不清楚，RF枪不支持中文输入无法输入供货商。
8 | 样书录入 | 综合组
在浙江编目数据库中有图书信息，但在中金系统内没有图书资料。中金回复两个是独立的服务器，浙江没有将书目信息上传到与中金对接的服务器中。
14 | 库区下架（手持枪程序） | 库馆组
任务下架时，领取任务后。书号框检索任务内书目信息。有的话则进行该品种的下架任务。没有的话弹出提示即可
17 | 退货理货（手持枪程序） | 退货组
数据不能即时传输，加急数据需要找中金干预。
19 | 退货上架（手持枪程序） | 退货组
增加倒装缺页选项，在退货分流收货时，倒装缺页退货只能进入退货仓，不能流向总仓。（现在选退货包装直接退供商不实用，不能单本打包，节约运输成本）
25 | 发运交接（手持枪程序） | 运输组
确认运输计划后，扫货时，扫一件货时，如果是重复扫包系统提示已扫描，多件累加到系统件数时也弹出提示
29 | 播撒线设置 | 新书组
播撒线设置在维护馆配会客户时用客户名称维护会存在不唯一性在收货时会提示客户错误，希望改成用编号维护具有唯一性。
30 | 多元文化用品录入 | 综合组
从2020年12月盘点后再没有上传到中金系统。
31 | 连锁店退货贴头打印 | 退货组
不能打印预览，某些门店只给号段不需要给贴纸。
34 | 现采程序 | 库馆组
输入数量后光标定位在数量上，需要将光标定位在条码处。
39 | 盘库复核 | 退货组
无盘点功能
42 | 物流与财务对账 | 综合组
供商返退单据无法做帐。
45 | 称重打包 | 新书组
浙江重量修改后是否会修改本地图书重量。
50 | 容器设置 | 新书组
未经同意修改功能，恢复到以前的功能，按照号段生成容器号。
52 | 一般字典 | 收货组
不能添加物流名称。
53 | 绩效查询 | 综合组
多元工作量无法查询。
55 | 发货查询 | 运输组
做完发运计划后，无法查询包件是否扫描装车，也无法显示扫描人
56 | 进货查询 | 收货组
无法查询收货后明细，有无差异和夹带品种。
57 | 发退查询 | 退货组
功能不全无法按名称和供商查询。
58 | 进退查询 | 退货组
无法查询收货后明细，有无差异和夹带品种。
59 | 任务统计 | 库馆组
任务统计中差错处理，能够处理，不要一直以未领取的状态挂在系统中。
60 | 馆配 | 库馆组
1馆配订单到货登记及分流,前期多次提的馆配RF枪分流程序一直未实现。
2馆配订单播撒到客户,在21春季馆配会收货中发现有些客户不在本次的报订客户中，分别为：平度市南村镇瓦子丘村委、青岛汉唐生物科技有限公司、青岛市黄岛区泊里镇总工会、青岛市崂山区登瀛小学。