## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-10-23
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 10.23 | 1，修改贵州物流接商流到货数据bug 2，修改重庆退货上架容器流水线路径 3，修改沈阳差异打印bug 4，查询重庆退货绑盘问题 | 1
星期二 | 10.24 | 1，修改山东第三方到货登记单据头保存校核人有误 3，增加接收商流客退分流数据功能 2，销退程序测试 | 2
星期三 | 10.25 | 1，贵州退货分流程序bug修改 2，河北下架任务两人同时占用问题处理 3，辽宁销退粗分程序演示，商讨细节 | 3
星期四 | 10.26 | 1，河北下架占用接力任务可以多货区同时占用问题处理 2，重庆上架统计bug修改 3，沈阳客退绑盘测试，客退粗分测试 4，增加无资料书目库t_notkcsm，同品种书只需在退货录入中补录一遍 5，沈阳到货单据补录bug修改 | 4
星期五 | 10.27 | 1，销退程序上线运行演示 2，收集用户对程序意见。 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 10.30 | 商讨细分程序需求，增加退货封板
星期二 | 10.31 | 商讨开发细分转粗分程序需求
星期三 | 11.1 | 销退环节细节处理。程序测试
星期四 | 11.2 | 细分测试
星期五 | 11.3 | 细分测试，设计退货校核程序
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7