## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-10-30
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 10.30 | 1，重庆大中专客退数据分流数据删除，重新从商流获取 2，重庆满箱无法校核箱子分析查找问题。 3，重庆退货上架箱子不在货位上，从货位表删除箱子 4，沈阳退货粗分细节修改 | 1
星期二 | 10.31 | 1，重庆增加货架调整功能 2，重庆增加退货贴头查询 3，沈阳退货粗分细节修改 | 2
星期三 | 11.1 | 1，河北下架包件无明细问题查询 2，查找银川退货分流报错问题，过程没有更新 3，贵州分流锁表，下架任务箱号重复占用问题处理 | 3
星期四 | 11.2 | 1，客退分流结果提交生成客退数据传商流 2，增加联网店和非联网店在PC端录入新增书目 3，重庆退货上架存在bug，两人同时操作会生成两个包件。空箱会留在货位上。只处理了问题。Bug需要重改程序 | 4
星期五 | 11.3 | 1，贵州播种过程报错，怀疑有人改货位表数据 2，沈阳退货细分程序需求讨论 3，重庆盘库前准备工作答疑 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 11.6 | 非联网店退货数据录入测试
星期二 | 11.7 | 退货细分程序测试
星期三 | 11.8 | 退货直分程序开发
星期四 | 11.9 | 细分后校核程序开发
星期五 | 11.10 | 细分后校核程序开发
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7