## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-11-06
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 11.6 | 1，增加粗分转细分功能 2，测试细分操作 3，修改贵州上架任务数据错误 4，退货打包校核需求讨论 | 1
星期二 | 11.7 | 1，查找贵州到货分流发货数据缺失错误 2，修改河北包装标准。参与分流的包装标准不正确 3， | 2
星期三 | 11.8 | 1，重庆查询连锁店退货无数据 2，增加退货粗分封箱，退货粗分封板，退货细分，退货细分封箱工作量 3，退货库转入流水改在粗分封板写 4，增加退货细分退货差异流水 5，退货粗分先选架子号，避免多人分书用一个架子号 6，退货分书成功后，格口界面默认上一条的格口号，分书→一种书两条去向→分一条后不自动默认上一条 | 3
星期四 | 11.9 | 1，重庆答疑立库查询统计待退品区品种是未下架的书目。讨论取消返品6区解决方案。合并6区数据到10 区的一个货位。书目搬到10区后在10区盘点。 2，重庆反应任务统计里下架任务和任务观察室的下架任务统计不一致。原因是agv_bak不随下架任务一起生成，任务观察室的下架任务统计已经废弃 3，重庆反应任务统计里上架任务和任务观察室的上架任务统计不一致。原因是任务统计查询的时候多加了一个任务类型的筛选条件。应选全部 4，重庆提问报表打印问题，原话： 这一系机工的我们找不到清单，负数那个可能是改的更正，其它是直发的电子单还是也是改的更正，报表上没有标注（更正），我不晓得这些单据是从系统里打印出来，还是找业务提供。 t_dhdj 的 gzdj字段没有置1 5，重庆盘点前要求预估每个货区盘点工作量。查询后导出excel给他们。 6，沈阳直分校核程序测试，bug修改，贴头，清单打印调试 7，沈阳细分程序调试，bug修改。 8，贵州库存问题答疑 | 4
星期五 | 11.10 | 1，贵州库存调整不可用修改 2，重庆答疑包件不可分流状态查询 3，沈阳增加退货rf扫描容器生成批次程序 4，rf生成批次程序增加扫箱号显示货源 5， rf细分校核程序增加双击显示书名，定价 6，增加退货包件交接报表 7，演示后修改退货包件交接报表 8，增加PC选择包件生成批次 9，增加退货查询，按细分，粗分，已校核，未校核，补打查询 10，增加非连锁店操作员录入提交后从商流提取分流数据 11，修改分连锁店按rqh和ytpch作为分书包件 12 ，增加退货单据提交生成客退明细 13，退货补打查询增加货源，批次号查询体检 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 11.13 | 退货细节修改，查询程序完善
星期二 | 11.14 | 退货细节修改，查询程序完善
星期三 | 11.15 | 退货细节修改，查询程序完善
星期四 | 11.16 | 退货细节修改，查询程序完善
星期五 | 11.17 | 退货细节修改，查询程序完善
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7