## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-6-15
项目名称：ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 6.11 | 1，河北导待发运数据，查询发行卡数据 2，河北上架容器批量归0
星期二 | 6.12 | 1，字典表加入服务器缓存 2，服务器缓存数据增加Oracle更新通知
星期三 | 6.13 | 1，查找银川分流问题 2，查找重庆分流不够册去大货量问题。 3，重庆增加登陆时长统计
星期四 | 6.14 | 1，重庆完善工作量采集
星期五 | 6.15 | 1，重庆完善工作量采集
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 6.18
星期二 | 6.19
星期三 | 6.20
星期四 | 6.21
星期五 | 6.22
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7