## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-3-05
项目名称：江苏ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 3.5 | 样本室货位管理测试 | 1
星期二 | 3.6 | 样本室校核交接测试 | 2
星期三 | 3.7 | 样本室货源接口，书目接口，版别接口。订单接口开发测试 | 3
星期四 | 3.8 |  | 4
星期五 | 3.9 | 完成样本室上架 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 3.12 | 样本室校核交接细节优化，测试样本室上架
星期二 | 3.13 | 样本室下架开发
星期三 | 3.14 | 样本室下架开发
星期四 | 3.15 | 样本室下架测试
星期五 | 3.16 | 样本室下架测试
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7