## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-4-20
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 4.16 | 分书界面增加此包【汇总】品种和册数，随着分书递减， 换包号时如果上一包状态没分流完成，增加提示【是否要强制换包?】 | 1
星期二 | 4.17 | 1，修改银川托盘打印。 2， 增加结算店店号和结算店店名的显示 3， 增加销退登记按日期区间查询 4，特殊书名的特殊显示（例如:上下，上中下，套装，全册等等）字体自动变红 | 2
星期三 | 4.18 | 1，细分校核修改bug 2，rf细分分流，格口号选择显示（根据导入粗分的格口号），不全部60个都显示，显示有数据的格口 3， 在退货客户后增加，勾调后，原始单号自动为WD开头+年月日+流水，原单码洋自动为0，不输入了， | 3
星期四 | 4.19 | 1，重庆调度设置优先级 2，重庆增加自动调度程序 | 4
星期五 | 4.20 | 1，重庆调度设置优先级 2，重庆增加自动调度程序 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 4.23 |  修改退货提交界面 界面增加【汇总行】；  涉及的数都【居中显示】；  增加【可提交筛选】；  增加【店号】，【批次号】筛选；  增加【类型筛选】如：样本转移，立库转移，正常销退，退货库；  增加【多选】批次提交；  增加 未退件数，未退发运日期列项  返客户的退货单据打印目前位置和列项需要调整
星期二 | 4.24 |  外研社的不同折扣的粗分问题,且在直分时不能放在同托盘上，此业务没走。
星期三 | 4.25 |  外研社的不同折扣的粗分问题,且在直分时不能放在同托盘上，此业务没走。
星期四 | 4.26 |  增加 未退件数，未退发运日期列项， 选托盘和送货架增加全选功能
星期五 | 4.27 |  设置格口处实现格口按事先定义的，按码洋从大到小顺序默认分配格口
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7