## 201601
物流分公司系统切换后各环节需求及问题汇总（10.18--10.28）
编号：2016-1 时间：2016.10.31
序号 | 编号 | 问题描述 | 产生原因 | 解决办法及时间 | 备注
1 | 计-1 | 在“拆包调度“、”库房作业调度“、”库区作业监控“里。能否增加可按需求调整界面项目然后能“保存”的按纽。不然单子太多的时候，找起来就很麻烦了。比如说“原始单号”排在客户名称前或后比较直观。 |  | 界面统一调整，现场解决 | 双方有空时一起协商解决，约耗时1.5小时
2 | 计-2 | 在“拆包调度“和”“库房作业调度”、“库区作业监控”里应该增加一个原始单号（业务订单）查询的功能。最高级别订单应有明显标识。如果业务所报急件订单要优先处理的， 这种情况录入原始单号就可马上筛选出并下达计划。并且也有利于计划人员对此类计划的执行进行监控。 |  | 特殊标记单据默认在前面显示（加急单据） | 调度加急，商流在到货审批置加急
3 | 计-3 | “拆包调度”里需要增加“提样记录数”的明细显示。（目前RF已有显示，但打印出的任务单还无显示。） |  | 已完成
4 | 计-4 | 在拆包调度里，增加下达计划时在打印页面显示下达任务时的序列号的功能。如161000001增加对拆包调度统计数的报表 |  | 已完成
5 | 计-5 | 音像图书一起发运调度 |  | 已完成
6 | 计-6 | 在立库查询里，书号必须输全才能查询，能否不加978也可查询。。 |  | 不能，系统应该有统一的规则
7 | 计-7 | 关于库房作业调度和库区作业监控里订单优先级的显示混乱。既有字母又有数字显示。按之前提的操作需求，优先级应该只有1.2.3个级别的显示。 | 同第二条 | 需确认 | 商流改动较大建议改成ABCD，物流同步
8 | 计-8 | 库房作业调度在下达计划时，若有不满足条件无法下达计划的品种，系统应增加提示无法下达计划的具体原因 。如有需要上架的，系统需提示上架数量。如此计划人员才能针对具体问题衔接相关环节及时处理 |  | 提示数量不满足，待上架，待上架箱号 | 后期解决
9 | 计-9 | 目前库房作业调度中因含有返品库的品种无法下达计划，该品种也不能点击“恢复“返给商流。如订单号：A160000194TD. |  | 需要与商流协商解决 | 后期解决
10 | 收-1 | 物流、商流需重复录入供商名称、来货清单号等项目，影响效率。 |  | 非常态化业务，连锁店切换完成后补录电子单的情况会减少
11 | 收-2 | 音像流程至今仍未走通。 |  | 需尽快确定流程 | 11.11日前解决
12 | 收-3 | 在收货过程中，在操作无误的情况下经常出现不能提交、不能上架、不能提还样等错误。 | 操作人员少没有提样就没录电子单，没审批，去做还样， |  | 规范操作流程
13 | 收-4 | 操作时系统经常故障，造成不能使用 | 数据库安装问题
14 | 收-5 | 包装复核时无店名显示、需倒箱的无提示，复核时应扫描书号弹出唯一的品种进行复核，不应显示所有品种勾选复核。 |  | 已经有店名显示 | 已完成
15 | 收-6 | 大货量拣货和二楼拣货未分开。 |  |  | 已完成
16 | 收-7 | 无生产报表及输入运号、书号、清单号等就可查询跟踪的功能。无法及时交账，物流、采购、连锁店相关人员无法跟踪。 |  | 后期协商现场人员解决 | 问题比较笼统，需细化后逐以解决
17 | 收-8 | 大中专、错退、赠品等无法录入。 |  | 大中专正式系统暂时不启用
18 | 收-9 | 任务调度单无书名显示、不方便下环节操作。 |  |  | 已完成
19 | 收-10 | 分流台领任务时应按优先级和时间顺序出现唯一任务，应禁止员工选择任务。 | 分流多品种 |  | 已经完成
20 | 收-11 | 发货包贴头（含退货）格式的设置 |  | 后期解决 | 根据客户的反馈再调整
20 | 分-1 | RF枪发货管理-库区下架-进入下架时明细界面，字体太小，如：品种名称、架号、条码、定价、最好用红色标明 |  |  | 已解决
21 | 分-2 | 开始下架里面内容明细增加的条码显示不全 |  |  | 11.11日前解决
22 | 分-3 | 开始下架时选择车位应该系统默认车位，不需要员工输入 |  | 工作量较大，建议不修改
23 | 分-4 | 发货管理-库区下架中显示的库房下架任务多少笔，应该区分出正品、返品各有多少订单，以便好安排多少人去执行任务 |  | 知道总订单数就能安排工人数 | 调度一起看
24 | 分-5 | 订单要区分出电教、音像、异形、大货量、正品、返品 |  | 沟通 | 调度
25 | 分-6 | 留库的新货上架时应该提示正品区储位，不应该提示去返品区上架。 |  | 已解决，待观察 | 遇到时追踪
26 | 分-7 | 包装台校核界面，字体放大。返品复核时增加快捷复核功能。该版面增加补打票签和清单功能 |  | 有不打功能，其他需沟通 | 现场解决
27 | 分-8 | 客退包帖头条码的制作及相关的处理流程 | 取消包内清单明细 | 同收-11 | 11.11日前解决
28 | 分-9 | 二楼库房下架任务的正返品的选择（属于权限的设置） |  | 协商后解决
29 | 分-10 | WMS系统各版块在电脑里可满屏显示 |  | 部分界面可微调解决，系统不支持满屏
30 | 分-11 | 在PC终端上包装复核版块里各确认键应增大一点，以便操作 |  | 现场解决
31 | 分-12 | 在RF枪领取下架任务时，应按任务的优先级、时间顺序进行，不得自主选择
27 | 发-1 | 发运路单的套打格式。 |  |  | 11.11日前解决
28 | 发-2 | 交运的包件贴头脱落后，怎样查询该包件的对应店。 |  | 品种跟踪里查询
29 | 发-3 | 运输计划版块中，不需要按每个交运托盘显示每个店的包件数，（但这个又应在查询版块中能查询到）只需每个店的汇总件数。 |  | 已经是汇总件数
30 | 发-4 | 发运计划编制时，只需将每个店总件数和所有的包件号都显示出来，便于修改包件数和店名，全部发运就全选，若只发运其中部分包件，就只在相应包号打勾选择。 |  | 挑选包件发运工作量大，需要1-2星期
31 | 发-5 | 发运包件清单的打印格式应以每个店为单位，只打印各个店每个包件的包件号，而不用按每店楼层来打印包件清单（如：解书城，一车次的发运件数为60件，清单只打印这60件的每个包号，只出一张打印清单）。 |  | 已完成