## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-12-4
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 12.4 | 1，重庆 麻烦将16.10.18——17.11.20这段时间收容上架的品种提供一份给我（书号、书名、版别、数量），只选上架人为周萍和袁志刚。 2，河北任务观察室查询v_tjldjhz慢，清理表后还是慢。 3，河北分流转调度的品种包装标准不对，已经调度下架。查表数据没办法撤回重下任务。查询包装标准一直变动原因 4，重庆问发行卡怎么用， | 1
星期二 | 12.5 | 1，重庆物流传输接口报错，字段太短， 2，河北发货下架归0后，空包件没有删除。下架累加包件改成用pxmx更新。 3，退货录入找不到书目，取版印次没有关联ywbm 修改bug 4，青海程序测试问题查找，都是数据没导全 5，重庆统计到货更正，发货更正。虚拟发货，虚拟到货 | 2
星期三 | 12.6 | 1，河北任务观察室慢。从视图提出sql。增加索引 2，重庆工作量统计包件，按实际人工操作计算件数。 3，重庆bug修改退货暂存区上架，退货上架时做第二个品种提示的容器还是上个货源的容器 4，重庆物流下架时显示此任务的剩余下架册数。 5，重庆客退贴头打印不能打印大中专店号的贴头 6，沈阳增加退货流程箱号占用判断公共方法 7，河北下架换箱更新车位号导致接力任务无法占箱bug | 3
星期四 | 12.7 | 1，沈阳处理电脑无法打印清单。360更新导致，卸载更新 2，沈阳增加拒退未校核查询，拒退已校核查询 3，沈阳增加拒退校核打印，拒退清单答应。拒退贴头打印 4，沈阳增加拒退rf校核，增加拒退绑盘 5，沈阳增加拒退并包 | 4
星期五 | 12.8 | 1，重庆统计秀山店退货包件 2，重庆查找某本书的到货更正情况 3，重庆增加直发任务件数统计 4，重庆增加退货贴头删除功能 5，沈阳增加拒退单据补打 6，沈阳退货查询增加货架显示 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 12.11 | 完善退货查询
星期二 | 12.12 | 增加拒退bug
星期三 | 12.13 | 修改粗分细节
星期四 | 12.14 | 修改rf粗分查询
星期五 | 12.15 | 修改rf细分查询
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7