## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-11-13
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 11.13 | 1，重庆查询急发品种指令有没有下到物流，是不是库存不够 2，重庆处理未任务报错，不是同一个货区的任务做到了一个箱子里。后台需要拦截。hqfldz数据有问题 图书货主的分类对应到了电教的货区 3，重庆要求盘点前导出退货分流产生的未上架的箱子 4，重庆把06货区的库存合并到11货区里，修改06货区属性为新品区 5，重庆盘点期间借书问题处理答疑 6 ，贵州到货分流报错，原因没有定义异形货区。t_hqdy和t_hqdy_ywbm 都要加 。proc_get_hqbh3没取导货区也没报错，后期需要加上报错 7，重庆导盘点前预估工作量 8，河北库房下架有任务，rf进去后不显示。原因是大小包标准不一致。这个包装标准要去掉 9，沈阳非连锁店退货录入数据传商流，从商流取数据字段变更 10，贵州查询上架无法选择新建的货区，原因是没给操作员设定货主权限 | 1
星期二 | 11.14 | 2017-11-14 1，河北分流包装标准不对，修改包装标准 2，沈阳导入旧数据细分 3，重庆物流盘点前任务清理查询，处理 4，山东馆配现采可供书目维护查询输入isbn不能查询出结果。原因没输入供货单位。前台也没报错 | 2
星期三 | 11.15 | 2017-11-15 1，重庆反应连锁店没有收到拒退包件，查询后是连锁店自己操作问题 2，重庆修改盘库选择货主界面，货主排序图书靠前，修改文本框大小 3，河北接力任务无法领取，修改数据。问题原因没找到 4，沈阳增加校核提交后包件绑定新箱子 5，沈阳客退录入修改非我方书目录入方式。弹出窗口录入，只保存书目，不增加书册数 6，沈阳退货粗分修改格口封箱默认为空格口 | 3
星期四 | 11.16 | 2017-11-16 1，沈阳退货直分校核，增加校验没有校核的品种，存在则禁止提交 2，沈阳退货细分增加未分，已分，封箱查询 3，沈阳细分扫箱号绑盘提示不同格口的箱子的格口号 4，退货登记数据窗显示人名 | 4
星期五 | 11.17 | 2017-11-17 1，粗分+细分架子号不默认1 2，拒退勾挑不携带 3，预退数据查询。退货包件状态查询 4，退货校核显示格口号 5，退货校核确定换包件容器号 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 11.20 | 退货校核程序修改
星期二 | 11.21 | 退货校核程序修改，查询程序完善
星期三 | 11.22 | 退货细节修改，查询程序完善
星期四 | 11.23 | 退货细节修改，查询程序完善
星期五 | 11.24 | 退货细节修改，查询程序完善
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7