## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-11-13
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 11.20 | 1，细分导入数据增加显示原格口， 2，增加交接单补打页面是否已打印查询条件 3，交接绑定增加已扫包件件数 4，打印包清单和贴头按照扫描顺序排序 5，贵州修改退货分流bug | 1
星期二 | 11.21 | 1，处理河北发运检索死锁。因为是xtw写的垃圾程序 2，重庆查询按货区统计下架差异数据。新建货区货位，盘点报废书目 3，增加退货包件单独打印贴头，清单功能，增加修改包件件数功能 4，退货补打页面增加日期查询条件 5，增加查询退货包件及明细功能 | 2
星期三 | 11.22 | 1，增加细分导入提交功能 2，增加细分已分书册数，码洋，已封箱册数码洋查询 | 3
星期四 | 11.23 | 1，贵州修改发货清单报表 2，增加退货全流程查询跟踪功能 3，粗分数据导入增加显示格口托盘数量 | 4
星期五 | 11.24 | 1，重庆统计年度数据 从去年上线开始，拆包调度我们下的计划总数有多少个，其中绿通、加急、普通分别是多少？退社计划物流收到多少单，多少个品种、下达的退社计划有多少次、总码洋多少。按店调度和特殊需求调度收到多少单？多少品种？计划多少次？ 调下拆包调度、二配、客退验收、退社的总件数 盘点品种过滤无收货无库存的品种 2，河北发运计划查询存储过程超时。修改xtw的垃圾程序。清除t_dfbj去年数据 3，河北查询商流品种占用，要求清占用。查不懂dpls写太乱，查询客退没有分流数据 4，查询了一天 5，重庆盘点对账，漏盘数据补写 6，重庆修改客退上架货区规则。全部到06货区 7，沈阳修改细分校核程序。改成后台循环置册数 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 11.27 | 完善退货查询，重庆盘点后数据查询
星期二 | 11.28 | 完善退货查询
星期三 | 11.29 | 完善退货查询
星期四 | 11.30 | 修改退货粗分提交
星期五 | 11.31 | 增加拒退校核
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7