## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-12-11
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 12.11 | 1，沈阳修改录入店分流不用下任务 2，重庆统计数据 调下数据，2016年12月21日到11月30日 1、散货区新货下架，次数，品种，册数，码洋 2、散货区新货上架，件数，品种，册数，码洋 3、收容上架件数、品种、册数、码洋 4、返货区退社下架，件数，次数，品种，册数，码洋 5、返品区上架件数，品种。册数，码洋 3，沈阳修改退货统计bug | 1
星期二 | 12.12 | 1，重庆退货登记修改bug 不能店号不能选择大中专店号 2，河北退货下架，未校核的包件丢失。补包件数据。 3，拒退打印报错bug修改，程序没有测试环境测试 4，沈阳修改拒退封箱可直接校核 5，青海音像调试程序 | 2
星期三 | 12.13 | 1，修改沈阳退货库录入bug，不能默认录入类型 2，增加拒退未校核封箱时间 3，rf中增加容器占用查询 4，rf中增加粗分明细查询 | 3
星期四 | 12.14 | 1，修改校核未打印界面。修改取到站方式 2，讨论拒退流程 3，重庆增加退货贴头删除功能，增加贴头绑盘日期查询 4，重庆统计数据 麻烦帮我查几个数据嘛，就是2016.12.21-2017.12.18日， 1、连锁店修改的收货差异码洋、笔数； 2、我们审核通过的码洋、笔数； 3、审核否决的码洋、笔数。 4、收容上架的总码洋。 要分图书、音像、电教、大中专 | 4
星期五 | 12.15 | 1，重庆统计数据 一、 拆包调度任务单总数（25498）、总品种数、总件数（218980.7）、生成的分流总件数（202593.45）、播撒次数（1071973）、复核件数（168063）、发运批次数。 其中绿通、加急、普通的任务单总数、总品种数、总件数、生成的分流总件数、播撒次数、复核总件数、发运总批次数。 二、 按店调度（分别按图书大中专、音像电教统计）订单总数、总品种数、拣货次数、复核件数、发运批次数 三、 货源退货调度（分别按图书大中专、音像电教统计）订单总数、总品种数、拣货次数（）、复核件数、发运批次数。 四、 直发转单（通过投单登记物流入库的）总单数（12851）、总品种数（61174）、登记件数（77820）。 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 12.18 | 完善退货查询，修改拒退流程
星期二 | 12.19 | 完善退货查询，修改拒退流程
星期三 | 12.20 | 增加明细打印
星期四 | 12.21 | 增加差异打印
星期五 | 12.22 | 修改rf细分查询
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7