## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2017-12-22
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 12.18 | 1，河北修改退货下架包件被删bug 2，沈阳拒退已校核增加工号筛选条件 3，沈阳拒退清单增加校核人，增加店号 4，重庆增加退货清单校核人 | 1
星期二 | 12.19 | 1，重庆增加品种跟踪件数，查下12.1到今天040110421这个架位上发生的拣货记录撒 2，重庆增加到货监控件数汇总 3，河北修改退货下架包件被删bug，下架程序太垃圾 4，河北删除调度下架库房无数据的任务。调度程序有bug | 2
星期三 | 12.20 | 1，重庆任务统计增加任务完成查询条件 2，沈阳退货已校核增加操作员过滤条件 3，沈阳拒退明细清单增加拒退原因 4，沈阳拒退错误数据删除，导入粗分数据 | 3
星期四 | 12.21 | 1，沈阳拆分拒退统计，分开无数据拒退和有数据拒退 2，沈阳增加销退绑盘解绑功能 3，沈阳修改拒退绑盘bug 4，沈阳增加拒退绑盘录入件数 5，沈阳增加销退明细清单 6，沈阳增加销退汇总报表 | 4
星期五 | 12.22 | 1，修改拒退贴头，增加拒退标志 2，修改录入店店名录错数据。修改拒退校核出错数据 3，增加拒退转交单 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 12.25 | 增加退货差异单
星期二 | 12.26 | 增加退货拒退打印
星期三 | 12.27 | 增加粗分差错录入
星期四 | 12.28 | 细节完善
星期五 | 12.29 | 细节完善
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7