## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-1-22
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期一 | 1.22 | 1.细分数据改到封板的时候写 2，直分的退货库存改到提交的时候写 3，修改退货粗分提交，增加写样本室crkls 4，重庆增加退货分流分流记录统计 | 1
星期二 | 1.23 | 1，沈阳退货处理接收异常数据 2，解绑绑错店的退货包件 3，修改录入店选包件，拒退时不显示格口bug 4，修改直分打印界面，未提交的批次布恩那个打印清单 | 2
星期三 | 1.24 | 重庆统计数据 2017.0101-12.31 一，系统数据 1、拆包调度任务总单数、总件数。 2、绿通任务单数、件数。 3、加急任务单数、件数。 4、按店调度总单数、总次数 5、货源退货总单数、总次数 6、特殊需求发货调度总单数、总次数 帮我调下数据，2017年12月1日到12月20日 1、散货区新货下架，次数，品种，册数，码洋 2、散货区新货上架，件数，品种，册数，码洋 3、收容上架件数、品种、册数、码洋 4、返货区退社下架，件数，次数，品种，册数，码洋 5、返品区上架件数，品种。册数，码洋 6、新品6区上架的件数、品种、册数、码洋 7，播种的次数，品种，码洋，件数 1，查询立库查询里没有供货单位的书目明细 2，重庆增加电教返品区，增加音像返品区 | 3
星期四 | 1.25 | 1，增加联网店也能录入退货数据 2，ytpch字段加长，导致数据窗不能用，修改关联的数据窗 3，修改粗分不同货区分到1个箱子bug | 4
星期五 | 1.26 | 1，河北增加的货主下架完，计算路径报错。T_LRXMXZ_NEW里面缺少数据 2，河北新部门增加文化用品录入项设置 3，新做样本室程序 | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 1.29 | 修改剩余细节
星期二 | 1.30 | 修改剩余细节
星期三 | 1.31 | 修改剩余细节
星期四 | 2.1 | 修改剩余细节
星期五 | 2.2 | 回北京
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7