## 周报
ERP应用中心近期项目汇总(个人) 截至至2018-5-11
项目名称：沈阳ERP项目
上周总结 |  |  | 下周工作注意事项
编号 | 上周完成主要工作 |  | 编号 | 下周主要事项
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员
星期三 | 5.2 | 1，客退登记增加汇总行 2，分流时在分联网店货时，如（21705）遇到无单包，可以在手持程序中根据店号和书号，查询对应的预退包件号 3，分书界面增加此包【汇总】品种和册数，随着分书递减 | 1
星期四 | 5.3 | 1，客退登记增加是否可提交筛选 2，增加销退登记按日期区间查询 3，细分查询增加列项，原数据与实际数据的差异数据显示 | 2
星期五 | 5.4 | 1，增加销退登记的类型查询（销退、转移、退货库自己差异录入的等等） 2，直分，细分，未退，增加发运跟踪 | 3
星期一 | 5.7 | 1，选托盘位置增加托盘明细查询（此托盘下的所有已封箱号，箱内明细，含封箱时间） 2，客退明细录入在界面上找合适位置增加【无单勾调】,例如： 在退货客户后增加，勾调后，原始单号自动为WD开头+年月日+流水，原单码洋自动为0，不输入了 | 4
星期二 | 5.8 | 1，退货登记 增加销退登记按店号查询 2，分流查询在明细信息显示方面，分流日期添加上，未分流品种显示格口信息 | 5
星期三 | 5.9 | 1，江苏pc增加库存按书号查询 2,江苏rf增加库存查询 | 6
星期四 | 5.10 | 1，山东修改在途查询查询慢 2，粗分调格口显示当前每个粗分格口货源明细和总数及到站明细信息， 显示货源的主管业务员
星期五 | 5.11 | 1，重庆增加管理员为操作员分配下架任务 2，重庆修改下架允许一个操作员领多个任务 3，重庆下架任务查询增加按订单号查询 | 7
下 周 工 作 计划
具体时间 |  | 工作内容
星期一 | 5.14 | 退货库发行卡和库存分布查询，要求一个单独的菜单，此功能也在这个界面上能应用
星期二 | 5.15 |  外研社的不同折扣的粗分问题,且在直分时不能放在同托盘上，此业务没走。
星期三 | 5.16 |  各个环节差异监控（细分差错，粗分差错，录入差错），细分差错确认
星期四 | 5.17 | 返客户的退货单据打印目前位置和列项需要调整
星期五 | 5.18 | 换包号时如果上一包状态没分流完成，增加提示【是否要强制换包?】
星期六
星期日
需求外工作说明
备 注

## 问题解决
本 周 工 作 记 录 |  |  | 本周工作中处理问题及建议解决办法
具体时间 |  | 工作内容 | 编号 | 存在问题 | 建议解决方法 | 甲方对方人员 | 是否解决
星期一 | 9.10 |  | 1
星期二 | 9.11 |  | 2
星期三 | 9.12 |  | 3
星期四 | 9.13 |  | 4
星期五 | 9.14 |  | 5
星期六 |  |  | 6
星期日 |  |  | 7